UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ VẠN TRẠCH

DANH MỤC NHIỆM VỤ, CÔNG VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH XÃ VẠN TRẠCH

| TT | Tên đề án, nhiệm vụ | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp thực hiện | Cấp trình hoặc gửi văn bản | Sản phẩm | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Tổ chức hội nghị triển khai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã |
| 1 | Tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã | - UBND huyện | Xã Vạn Trạch, xã Sơn Lộc |  |  | 6/2019 |
| 2 | Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức và người lao động về việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính | - UBND huyện - UBND xã Vạn Trạch | Phòng Nội vụ, các cơ quan, đoàn thể ở huyện. - Các ban, ngành, đoàn thể ở xã |  | Các tài liệu tuyên truyền của Phòng VHTT | Từ nay cho đến khi thực hiện sắp xếp ĐVHC hoàn thành |
| II | Xây dựng và trình phương án sắp xếp ĐVHC xã Vạn Trạch |
| 1 | Lập danh sách cử tri | - UBND xã - VPUBND tham mưu | Xã Sơn Lộc | Phòng Nội vụ | Danh sách cử tri | Trước 30/6/2019 |
| 2 | Xây dựng phương án sáp nhập ĐVHC xã Sơn Lộc, xã Vạn Trạch | - UBND xã - VPUBND tham mưu | Xã Sơn Lộc | Phòng Nội vụ | Phương án | Trước 05/7/2019 |
| 3 | Niêm yết danh sách cử trị tại nhà văn hoá 12 thôn trong toàn xã | - UBND xã - VPUBND tham mưu |  | Phòng Nội vụ | Danh sách cử tri | Trước 08/7/2019 |
| 4 | Tổ chức lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp ĐVHC xã Vạn Trạch, xã Sơn Lộc | - UBND xã - VPUBND tham mưu | Vạn Trạch, Sơn Lộc | Phòng Nội vụ | Văn bản hướng dẫn của Phòng NV | Trước 27/7/2019 |
| 5 | Thông qua HĐND về phương án sắp xếp ĐVHC xã Vạn Trạch, xã Sơn Lộc | - UBND xã - VPUBND tham mưu | Vạn Trạch, Sơn Lộc | HĐND huyện HĐND xã | Văn bản hướng dẫn cấp trên | Trước 10/8/2019 |
| 6 | Hoàn chỉnh hồ sơ, phương án | - UBND xã - VPUBND tham mưu | Vạn Trạch, Sơn Lộc | Phòng Nội vụ | HS,PA | Trước 31/8/2019 |
| IV | Đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện sắp xếp ĐVCH cấp xã |
| 1 | Tham mưu, hướng dẫn lập dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện việc thực hiện sắp xếp ĐVHC | Kế toán – TC VP.UBND | Phòng NV UBND xã |  | Văn bản hướng dẫn cấp trên | 15/7/2019 |
| 2 | Đề xuất UBND huyện hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC | - Kế toán – TC - Phòng TC-KH |  | UBND huyện | Dự toán kinh phí | 15/7/2019. Cả giai đoàn thực hiện |
| V | Sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã sau khi được hành thành ĐVHC mới (xã Vạn Trạch) |
| 1 | Tiến hành sắp xếp, tổ chức bộ máy, đánh giá, phân loại, bố trí cán bộ, công chức sau khi được sáp nhập. | UBND huyện | UBND xã Vạn Trạch | UBND tỉnh | Kế hoạch, phương án | 60 ngày kể từ ngày NQ của UBTVQH về sắp xếp bộ máy HC có hiệu lực |
| 2 | Thực hiện kế hoạch, lộ trình và thực hiện việc sắp xếp số lượng lãnh đạo, quản lý, số lượng cán bộ, công chức dôi dư gắn với thực hiện tinh giảm biên chế ở đơn ĐVHC mới hình thành. Chậm nhất là 5 năm kể từ ngày NQ của UBTVQH về sắp xếp bộ máy hành chính ở các đơn vị được sáp nhập có hiệu lực | UBND huyện UBND xã Vạn Trạch | UBND xã Vạn Trạch | UBND tỉnh | Kế hoạch, phương án, lộ trình | Hàng năm phải giảm được ít nhất 20% số lượng lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức sau khi được sáp nhập. |
| VI | Thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức khi thay đổi địa giới hành chính xã (Vạn Trạch-Sơn Lộc) |
| 1 | Triển khai hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan do thay đổi địa giới ĐVHC | Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại xã Vạn Trạch (mới) |  |  | Giấy tờ của cá nhân, tổ chức được chuyển đổi theo ĐVHC mới | Thực hiện ngay sau khi NQ của UBTVQH có hiệu lực thi hành |
| VII | Tổng kết việc sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoan 2019 - 2021 |
| 1 | Tổ chức tổng kết việc sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 | UBND huyện | Các xã, ĐVHC mới |  |  | Trước 30/8/2019 |